## Backlog
No. | Módulo | Tarea | Responsable | Observaciones
1 | Capacitación | Reunión con sub-gerente nacional de Talento Humano, jefe de capacitación, PO y encargada de formación y desarrollo de TH | BancoSol | Con el objetivo de planificar la comunicación y capacitaciones
2 | Capacitación | Definir el listado de participantes para Competence Mapping | BancoSol
3 | Capacitación | Definir el tipo de evaluación (técnica o de negocio) para Competence Mapping | BancoSol
4 | Capacitación | Enviar la invitación a la evaluación de Competence Mapping | BancoSol | Con apoyo de Talento Humano y handytec
5 | Capacitación | Definir el listado de participantes para el 1er curso de Gobierno y Cultura de Datos | BancoSol | Tentativo a partir del 7-feb
6 | Capacitación | Invitar a todos los participantes a la sesión de KickOff del programa de capacitación | BancoSol | Tentativo el 4-feb
7 | Capacitación | Enviar los brochures de capacitaciones | handytec
8 | Capacitación | Enviar el cronograma propuesto (3 días por semana, 2 horas diarias, horario 19 a 21h (Bolivia)) | handytec
9 | Capacitación | Enviar el mensaje y insumo visual para comunicar el inicio del Competence Mapping y alinear las expectativas de los usuarios | handytec
10 | Relevamiento de dominios | Identificar las personas que estarán en las dinámicas de relevamiento | BancoSol | Hasta el 27-ene
11 | Relevamiento de dominios | Invitar a las áreas de negocio y usuarios funcionales a reunión general (conceptos e instrucciones) | BancoSol | Tentativo el 28-ene
12 | Relevamiento de dominios | Realizar la reunión general (conceptos e instrucciones) | handytec | Tentativo el 01-feb o 02-feb
13 | Relevamiento de dominios | Invitar a las sesiones de relevamiento del dominio Clientes | BancoSol | Tentativo el 03-feb y 04-feb
14 | Relevamiento de dominios | Realizar la sesión 1 de relevamiento del dominio Clientes | handytec
15 | Relevamiento de dominios | Realizar la sesión 1 de relevamiento del dominio Clientes | handytec
16 | Relevamiento de dominios | Realizar la sesión 1 de backoffice para Clientes | handytec
17 | Relevamiento de dominios | Realizar la sesión 2 de backoffice para Clientes | handytec
18 | Relevamiento de dominios | Enviar última versión de Excel para mapeo de fuentes de datos | handytec
19 | Relevamiento de dominios | Mapeo y documentación de fuentes de datos por cada dominio | BancoSol | Con apoyo de Dirza, al menos se va a adelantar con los campos listados en la documentación de la ASFI
20 | Gestión de accesos | Gestionar accesos remoto a máquinas virtuales al entorno de desarrollo (vía VMWare) | BancoSol
21 | Gestión de accesos | Enviar formulario y requisitos para habilitar VPN | BancoSol
22 | Gestión de accesos | Enviar correo a Marco y Alejandro G. solicitando accesos a las fuentes de datos (on-premise) | handytec
23 | Gestión de accesos | Enviar correo a Marco y Alejandro G. solicitando invitación del equipo handytec al Azure Active Directory | handytec
24 | Gestión de accesos | Enviar correo a Marco y Alejandro G. solicitando la aprobación de recursos Azures y coordinar la vinculación de la suscripción Azure al tenant del banco | handytec
25 | Gestión de accesos | Completar plantilla con datos de red | handytec
26 | Coordinación | Subir tareas a Jira | handytec
27 | Coordinación | Validar accesos al canal de MS Teams | handytec